

**PROPOSTA TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA PARA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**regularização ambiental**

**CLIENTE(S): marco antonio  
IMÓVEL: fazenda aguas claras  
CIDADE: nova olinda**

**PALMAS - TO  
Agosto, 2024**

**SUMÁRIO**

1. APRESENTAÇÃO   
2. OBJETO DO SERVIÇO SOLICITADO   
3. TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA   
 3.1 Acompanhamento Licenciamento Ambiental   
 3.2 Autorização de Exploração Florestal - AEF (PARANÁ)   
 3.3 Licenciamento Ambiental Simplificado - LAS   
4. DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE   
 4.1. Documentos Específicos   
 4.2. Requerente Pessoa Jurídica (P.J)   
5. CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONTRATADA   
6. FORMA DE PAGAMENTO   
7. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS   
8. VALIDADE DA PROPOSTA

**A sua senhoria, Sr. marco antonio**

**1. APRESENTAÇÃO**

Fundada no ano de 2018, a AGROPASSOS ENGENHARIA iniciou suas atividades voltadas para a área de treinamentos profissionalizantes para comunidades do setor agropecuário em parceria com o SENAR. Buscando suprir as necessidades dos clientes de maneira cada vez mais completa, passou a atuar com consultoria profissional e assistência técnica agropecuária, desenvolvendo metodologias e ferramentas tecnológicas visando garantir a viabilidade dos empreendimentos.   
  
 Em 2019, começou atuar também em perícias técnicas judiciais, projetos de licenciamento ambiental, constituição de servidão administrativa, regularização documental de imóveis urbanos e rurais e avaliações de imóveis rurais e urbanos.   
  
 Dessa forma, a AGROPASSOS ENGENHARIA desenvolve projetos e serviços buscando inovações, soluções tecnológicas e ambientais, que sejam aplicáveis e atendam aos preceitos legais, com foco na excelência em qualidade, a fim de garantir a satisfação dos nossos clientes, colaboradores e demais envolvidos.

**2. OBJETO DO SERVIÇO SOLICITADO**

A presente proposta técnica e comercial tem como objetivo a prestação de serviços para a regularização ambiental junto ao orgão ambiental Estadual da atividade pecuaria desenvolvida no imóvel Rural denominado fazenda aguas claras, no municipio de nova olinda, de propriedade do Sr. marco antonio, inscrito no CPF nº 741.852.963-12.

**3. TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA**

**3.1 Acompanhamento Licenciamento Ambiental** Desenvolvimento de projetos de sustentabilidade e conservação do meio ambiente.

**3.2 Autorização de Exploração Florestal - AEF (PARANÁ)** Consultoria jurídica em direito ambiental e gestão de riscos ambientais.

**3.3 Licenciamento Ambiental Simplificado - LAS** Orientação técnica para a recuperação ambiental de áreas degradadas.

**4. DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE**

**4.1. Documentos Específicos**   
 • Certidão de inteiro teor do cartório de registro de imóveis atualizada referente   
 ao imóvel, ou documento de justa posse;   
 • Procuração para representação junto ao órgão ambiental;   
 • Comprovante de recolhimento de taxas; e   
 • Documentos específicos a serem solicitados pela equipe técnica caso   
 necessário.  **4.2. Requerente Pessoa Jurídica (P.J)**   
 • CNPJ;   
 • Contrato Social;   
 • Documentos pessoais dos sócios (RG e CPF); e   
 • Comprovante de endereço.  **4.3. Requerente Pessoa Física**   
 • CPF; e   
 • Comprovante de endereço.

***OBS: Demais documentos não relacionados poderão ser solicitados pela equipe técnica da AGROPASSOS ENGENHARIA para o andamento dos serviços.***

**5. CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONTRATADA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **CUSTO UNITÁRIO** | **CUSTO TOTAL** |
| 1 | Acompanhamento Licenciamento Ambiental | serviço | 1 | R$ 30000.00 | R$ 30000.00 |
| 2 | Autorização de Exploração Florestal - AEF (PARANÁ) | serviço | 1 | R$ 30000.00 | R$ 30000.00 |
| 3 | Licenciamento Ambiental Simplificado - LAS | serviço | 1 | R$ 30000.00 | R$ 30000.00 |
|  |  |  |  | **TOTAL GERAL** | R$ 90000.00 |

Conforme apresentado na Tabela, o custo do serviço foi orçado no valor de R$ 90000.00

**6. FORMA DE PAGAMENTO**

• 50.0% (1ª parcela) a ser pago na assinatura (aqui vai o conteúdo, vai depender das opções) (R$ 45000.00)

• 50.0% (2ª parcela) a ser pago na assinatura (aqui vai o conteúdo, vai depender das opções) (R$ 45000.00)

**7. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

O serviço será entregue e protocolizado junto ao órgão ambiental, em até 23 dias, desde que cumpridas todas as exigências a cargo da contratante.

**8. VALIDADE DA PROPOSTA**

Esta proposta tem validade de 15 (quinze) dias a contar de sua apresentação podendo este prazo ser prorrogado conforme anuência das partes.   
 Por fim, nos colocamos a disposição para esclarecimento de qualquer dúvida referente à proposta apresentada.

Palmas 27 de Agosto de 2024



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |